## PMKII2019
FORM PMK NO: 225/PMK.07/2017
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP II TAHUN 2019
PEMERINTAH DESA TAJUN
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN - KABUPATEN BULELENG
NOMOR | URAIAN |  |  | URAIAN | VOLUME |  | CARA | ANGGARAN | REALISASI | SISA | % | TENAGA | DURASI | UPAH | KET.
|  |  |  | OUTPUT | OUTPUT |  | PENGADAAN | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | CAPAIAN | KERJA
[11 empty] | OUTPUT | Orang | Hari | ( Rp )
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | PENDAPATAN
1.2 | Pendapatan Transfer
1.2.1.1 |  | Dana Desa |  |  |  |  | 6: 972403000; 7: 583441800; 8: 388961200
|  |  | JUMLAH PENDAPATAN |  |  |  | 6: 972403000; 7: 583441800; 8: 388961200
2 | BELANJA DESA
2.4.02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.4.02.0 |  | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |  | Guru PAUD | 4 | Orang | Swakelola | 12000000 | 0 | 12000000 |  | 0 | 0 | 0
2.4.02.0 |  | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |  | Posyandu | 1 | Paket | Swakelola | 17400000 | 0 | 17400000 |  | 0 | 0 | 0
2.4.02.0 |  | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | [5 empty] | 752603000 | 327943940 | 424659060 |  | 58 | 66 | 54080000
|  | 1 | Betonisasi Jalan Banjar Dinas Batu Ngadeg | Jalan Desa | 1568 | Meter (M) | 5: Swakelola; 9: 21.05; 10: 16; 11: 11; 12: 7480000
|  | 2 | Betonisasi Jalan Banjar Dinas Pudeh | Jalan Desa | 604 | Meter (M) | 5: Swakelola; 9: 94.37; 10: 14; 11: 27; 12: 21200000
|  | 3 | Betonisasi Jalan Banjar Dinas Bayad | Jalan Desa | 598 | Meter (M) | 5: Swakelola; 9: 100; 10: 28; 11: 28; 12: 25400000
|  | 5 | Betonisasi jalan Banjar Dinas Bakungan | Jalan Desa | 500 | Meter (M) | 5: Swakelola; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
24020 |  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | [5 empty] | 33400000 | 0 | 33400000 |  | 0 | 0 | 0
2.4.02.0 |  | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | [5 empty] | 9000000 | 0 | 9000000 |  | 0 | 0 | 0
2.4.04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.4.04.0 |  | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) |  | RTM | 60 | Ekor | Swakelola | 42000000 | 0 | 42000000 |  | 0 | 0 | 0
2.4.04.0 |  | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |  | Pelatihan | 13 | Orang | Swakelola | 3000000 | 0 | 3000000 |  | 0 | 0 | 0
2.4.04.0 |  | Peningkatan Kapasitas BPD |  | Pelatihan | 5 | Orang | Swakelola | 3000000 | 0 | 3000000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | JUMLAH BELANJA DESA |  |  |  | 6: 872403000; 7: 327943940; 8: 544459060
3 | PEMBIAYAAN
3.1 | Pengeluaran Pembiayaan
3.1.2.1 |  | Penyertaan Modal Desa | [5 empty] | 100000000 | 100000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | JUMLAH PEMBIAYAAN |  |  |  | 6: 100000000; 7: 100000000; 8: 0
| JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN | [5 empty] | 6: 0; 7: 155497860; 8: -155497860
Tajun, 10 Juni 2019
Perbekel Tajun
Ir. Gede Ardana