## PER MINGGU_BARU (hidden)
TIME SCHEDULE
PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL SERENTAK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017
NO | KEGIATAN | BULAN/MINGGU KE-
|  | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER
1 | Sosialisasi Pilkel kpd Camat, Perbekel, dan BPD
2 | Pembentukan Panitia Pilkel tingkat Desa
3 | Pembentukan Panitia Kabupaten dan Panitia Pengawas Kabupaten
4 | Pengajuan Rencana Biaya Pilkel oleh Panitia Pilkel kpd Bupati
5 | Persetujuan Biaya Pemilihan oleh Bupati
6 | Penyusunan daftar pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir, dilanjutan dengan pemutakhiran dan validasi sesuai data penduduk desa
7 | Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
8 | Pengumuman DPS
9 | Perbaikan identitas pemilih berdasarkan pengumuman DPS
10 | Pencacatatan Daftar Pemilih tambahan
10 | Pengumuman daftar pemilih tambahan
11 | Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
12 | Penyusunan rancangan kebutuhan surat suara, kartu pemilih, dan alat kelengkapan pemilihan
13 | Pengadaan Kartu Pemilih
14 | Distribusi Kartu Pemilih ke Desa
15 | Pengisian Kartu Pemilih
16 | Pembagian Kartu Pemilih kpd pemilih
17 | Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Perbekel
18 | Penelitian dan klarifikasi persyaratan bakal calon Perbekel
NO | KEGIATAN | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER
Seleksi tambahan bakal calon bila lebih dari lima orang bakal calon (1)
19 | Perpanjangan waktu pendaftaran bila bakal calon yang memnuhi syarat kurang dari 2 orang
20 | Seleksi tambahan bakal calon bila lebih dari lima orang bakal calon (2)
21 | Penetapan bakal calon Perbekel, minimal 2 orang dan maksimal 5 orang
22 | Pengambilan nomor urut calon Perbekel
23 | Pemasangan pengumuman calon Perbekel yg berhak dipilih di tempat umum
24 | Pengadaan Surat Suara dan pelipatan
25 | Kampanye calon Perbekel
26 | Masa tenang
27 | Pendistribusian surat suara & perlengkapan pemungutan suara ke desa
28 | Pemungutan dan penghitungan suara di TPS
29 | Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/PPS dan penetapan calon terpilih
30 | Penyampaian keberatan atas hasil Pilkel
31 | Penyelesaian sengketa Pilkel
32 | laporan Panitia Pemilihan Perbekel kepada BPD tentang hasil pemilihan
33 | Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat tentang hasil pemiihan Perbekel
34 | Camat Melaporkan kpd Bupati tentang hasil pemilihan
35 | Penerbitan SK pengesahan pengangkatan Perbekel
36 | Pelantikan Perbekel terpilih oleh Bupati atau pejabat yg ditunjuk
37 | Pembubaran Panitia Pemilihan Perbekel dan Panitia Pemilihan Kabupaten

## JADWAL UMUM
JADWAL
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL SERENTAK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019
NO | KEGIATAN | TANGGAL | KETERANGAN
1 | Sosialisasi kepada para Camat, Perbekel, dan BPD | Minggu IV januari - Minggu I Pebruari
2 | Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten dan Pengawas Kabupaten | Pebruari
3 | Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Desa (Panitia Pemilihan Desa) | 12 - 18 Maret
4 | Pengajuan Rencana Anggaran dan Biaya Pemilihan Oleh Panitia Pemilihan Desa kpd Perbekel dan Persetujuan Anggaran oleh Perbekel | 18-25 April
5 | Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemilihan Desa berdasarkan DPT Pemilu terakhir, dilanjutkan dengan pemutakhiran dan validasi data sesuai dengan data penduduk desa | 2 - 9 mei | 7 hari
6 | Pengumuman DPS | 16 - 18 Mei | 3 hari
7 | Perbaikan Identitas pemilih berdasarkan pengumuman DPS | 16 - 18 Mei | 3 hari
8 | Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Perbekel | 16 - 25 mei | 9 hari
9 | Pencatatan daftar pemilih tambahan | 20 - 22 Mei | 3 hari
10 | Pengumuman daftar pemilih tambahan | 20 - 22 Mei | 3 hari
11 | Penyusunan Daftar Pemilih Tetap | 23 - 25 Mei | 3 hari
12 | Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 25 - 28 Mei | 3 hari
13 | Pendaftaran Pemilih Susulan | Smp 27 Sept | I bln Sblm hari H
14 | PenetapanDaftar Pemilih Susulan | 28 - 30 Sept | 2 hari
15 | Penelitian Kelengkapan, melengkapi kekurangan persyaratan, dan klarifikasi persyaratan bakal calon (Tahap I) | 27 Mei - 21 Juni | 15 hari
16 | Penyusunan Rancangan kebutuhan Surat Suara, Kartu Pemilih, dan Perlengkapan pemilihan lainnya | 29 - 30 Mei
17 | Pengadaan/Pencetakan Kartu Pemilih, Distribusi Kartu Pemilih, dan Pengisian Kartu Pemilih | 1 Juni - 30 Sept
18 | Penetapan Calon Perbekel minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang, dan pengambilan nomor urut (Tahap Ia) | 22 - 25 Juni | 3 hari
19 | Pemasangan Pengumuman Calon yang ditetapkan dan berhak dipilih (Tahap I) | 26 Juni - 3 Juli | Paling lambat 7 hari
20 | Desig surat suara (Tahap I) | 26 Juni - 13 Juli
21 | Pengumuman Perpanjangan masa pendaftaran bila bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang (TAHAP II) | 26 Juni - 18 Juli | 20 hari
22 | Seleksi tambahan bakal calon, bila bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang (Tahap I) | 19 - 22 Juli | 3 hari
23 | Penetapan Calon Perbekel hasil seleksi tambahan, dan pengambilan nomor urut (Tahap Ib) | 26 Juli | 1 hari
24 | Desig surat suara (Tahap Ib) | 27 Juli - 1 Agst
25 | Pengadaan/Pencetakan Surat Suara dan pelipatan (Tahap I) | 1 Ags - 17 Okt
26 | Penelitian Kelengkapan, melengkapi kekurangan persyaratan, dan klarifikasi persyaratan bakal calon (Tahap II) | 19 Juli - 9 Agustus
27 | Pengadaan/Pencetakan Surat Undangan oleh Panitia Tingkat Desa | 1 Ags - 30 Sept
28 | Penetapan Calon Perbekel yang memenuhi syarat minimal 2 orang maksimal 5 orang (Tahap IIa) | 10 Agst
29 | Seleksi tambahan bakal calon Perbekel hasil perpanjangan pengumuman dan pendaftaran (Tahap II) | 12 - 13 Ags
30 | Penetapan Calon hasil seleksi tambahan dan pengmbilan nomor urut (Tahap IIb) | 14 Agst
31 | Design Surat Suara (Tahap II) | 15 - 20 Agst
32 | Pemasangan Pengumuman Calon Perbekel di tempat umum (Tahap II) | 20 - 27 Agst | Paling lambat 7 hari
33 | Pembentukan KPPS | 19 - 31 Agst
34 | Pengadaan/Pencetakan Surat Suara dan Pelipatan (Tahap II) | 21 Agst - 17 Okt
35 | Pembagian Kartu Pemilih & Surat Undangan | 1 Sept - 17 Okt
36 | Distribusi Surat Suara & Perlengkapan Pemilihan ke Desa | 23 - 27 Okt
37 | Kampanye Calon Perbekel | 23, 24, 25 Okt
38 | Masa Tenang | 25-28 Okt
39 | Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS | 29-31 Oktober
40 | Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa dan Penetapan Calon Terpilih | 30 Oktober
41 | Penyampaian keberatan atas hasil pemilihan | 29 Okt - 2 Nop
42 | Laporan panitia kepada BPD tentang hasil Pilkel | 29 Okt - 6 Nop
43 | Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat tentang hasil Pilkel | 7 - 14 Nop
44 | Camat melaporkan kepada Bupati tentang hasil pemilihan Perbekel berdasarkan laporan BPD | 16 - 21 Nop
45 | Penyelesaian Sengketa Pemilihan Perbekel | 3 Nop- 9 Des
46 | Penerbitan SK Pengesahan Pengangkatan Perbekel terpilih | 23 Nop - 20 Des
47 | Pelantikan Perbekel terpilih | 20 - 30 Des
48 | Pembubaran Panitia Pemilihan Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten | 25 - 31 Des
Panitia Pemilihan Perbekel Serentak Kabupaten Buleleng Tahun 2019, Ketua
I MADE SUBUR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631008 199203 1 008

## PER TANGGAL (hidden)
RANCANGAN RUNDOWN
PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL SERENTAK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019
NO | KEGIATAN | JANUARI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FEBRUARI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
MARET
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Sosialisasi Pilkel kpd Camat, Perbekel, dan BPD
2 | Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Pengawas Pilkel tingkat Kabupaten
3 | Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel di tingkat Desa
4 | Pengajuan Rencana Biaya Pilkel oleh Panitia Pilkel kpd Perbekel/Pj.Perbekel | bar: MARET 27 to MARET 29
5 | Persetujuan Biaya Pemilihan oleh Perbekel
6 | Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir, dilanjutkan dengan pemutakhiran dan validasi data sesuai dengan data penduduk desa | bar: MARET 27 to MARET 29
APRIL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
6 | Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir, dilanjutkan dengan pemutakhiran dan validasi data sesuai dengan data penduduk desa | bar: APRIL 4 to APRIL 6
7 | Pengumuman DPS
8 | Perbaikan identitas pemilih berdasarkan pengumuman DPS
9 | Pencatatan daftar pemilih tambahan | bar: APRIL 14 to APRIL 15
10 | Pengumuman daftar pemilih tambahan
11 | Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
12 | Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
APRIL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
13 | Penyusunan rancangan kebutuhan surat suara, kartu pemilih, dan alat kelengkapan pemilihan
14 | Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Perbekel | bar: APRIL 14 to APRIL 15
15 | Penelitian Kelengkapan, melengkapi kekurangan persyaratan, dan klarifikasi persyaratan bakal calon Perbekel
MEI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
15 | Penelitian Kelengkapan, melengkapi kekurangan persyaratan, dan klarifikasi persyaratan bakal calon Perbekel | bar: MEI 1; MEI 11
16 | Penetapan Calon Perbekel bagi Balon yang memenuhi syarat maksimal 5 orang, Pengambilan Nomor Urut (Tahap Ia)
17 | Seleksi tambahan bakal calon bila yg memenuhi syarat lebih dari lima orang bakal calon (Tahap I)
18 | Penetapan Calon Perbekel, minimal 2 orang dan maksimal 5 orang hasil Seleksi Tambahan (Tahap Ib)
19 | Pengambilan nomor urut calon Perbekel (tahap Ib)
20 | Pemasangan pengumuman calon Perbekel yg berhak dipilih di tempat umum (Tahap I) | bar: MEI 25
21 | Design Surat Suara (Tahap I) | bar: MEI 25
22 | Pengumuman Perpanjangan waktu pendaftaran bila bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 orang | bar: MEI 25
23 | Pengadaan/Pencetakan Kartu Pemilih, Distribusi Ke Desa, & Pengisian Kartu Pemilih
JUNI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
22 | Pengumuman Perpanjangan waktu pendaftaran bila bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 orang | bar: JUNI 1
23 | Pengadaan/Pencetakan Kartu Pemilih, Distribusi Ke Desa, & Pengisian Kartu Pemilih
24 | Pengadaan/Pencetakan Surat Suara dan Pelipatan (Tahap I)
25 | Penelitian Kelengkapan, melengkapi kekurangan persyaratan, dan klarifikasi persyaratan bakal calon Perbekel (Tahap II) | bar: JUNI 23 to JUNI 24; JUNI 26 to JUNI 28
JULI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
23 | Pengadaan/Pencetakan Kartu Pemilih, Distribusi Ke Desa, & Pengisian Kartu Pemilih
24 | Pengadaan/Pencetakan Surat Suara dan Pelipatan (Tahap I)
26 | Pengadaan/Pencetakan Surat Undangan Pemilih oleh Panitia Pilkel tingkat Desa
25 | Penelitian Kelengkapan, melengkapi kekurangan persyaratan, dan klarifikasi persyaratan bakal calon Perbekel (Tahap II)
27 | Penetapan Calon Perbekel yang memenuhi syarat minimal 2 orang dan maksimal 5 orang, Pengambilan Nomor Urut (Tahap IIa)
28 | Seleksi tambahan bakal calon bila lebih dari lima orang bakal calonyg memenuhi syarat (Tahap II)
29 | Penetapan Calon Perbekel, minimal 2 orang dan maksimal 5 orang hasil seleksi tambahan, dan Pengambilan Nomor urut (Tahap II)
30 | Pemasangan pengumuman calon Perbekel yg berhak dipilih di tempat umum (Tahap II)
31 | Design Surat Suara (Tahap II)
32 | Pembentukan KPPS
33 | Pengadaan/Pencetakan Surat Suara dan pelipatan (Tahap II)
AGUSTUS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
23 | Pengadaan/Pencetakan Kartu Pemilih, Distribusi Ke Desa, & Pengisian Kartu Pemilih | bar: AGUSTUS 17; AGUSTUS 19; AGUSTUS 23
24 | Pengadaan/Pencetakan Surat Suara dan pelipatan (Tahap I dan II) | bar: AGUSTUS 17; AGUSTUS 19; AGUSTUS 23
26 | Pengadaan/Pencetakan Pembuatan Surat Undangan Pemilih oleh Panitia Pilkel tingkat Desa | bar: AGUSTUS 17; AGUSTUS 19; AGUSTUS 23
34 | Pembagian Kartu Pemilih dan Surat Undangan | bar: AGUSTUS 17; AGUSTUS 19; AGUSTUS 23
SEPTEMBER
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
24 | Pengadaan/Pencetakan Surat Suara dan pelipatan (Tahap I dan II) | bar: SEPTEMBER 1
34 | Pembagian Kartu Pemilih dan Surat Undangan | bar: SEPTEMBER 1
35 | Pendistribusian surat suara & perlengkapan pemungutan suara ke desa | bar: SEPTEMBER 21
36 | Kampanye calon Perbekel | bar: SEPTEMBER 21
37 | Masa tenang
38 | Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
38 | Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa dan penetapan calon terpilih
40 | Penyampaian keberatan atas hasil Pilkel
41 | laporan Panitia Pemilihan Perbekel kepada BPD tentang hasil pemilihan
OKTOBER
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
40 | Penyampaian keberatan atas hasil Pilkel
42 | Penyelesaian sengketa Pilkel | bar: OKTOBER 31
41 | Laporan Panitia Pemilihan Perbekel kepada BPD tentang hasil pemilihan
43 | Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat tentang hasil pemilihan Perbekel
44 | Camat Melaporkan kpd Bupati tentang hasil pemilihan, berdasarkan laporan BPD
45 | Penerbitan SK pengesahan pengangkatan Perbekel | bar: OKTOBER 31
NOPEMBER
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
42 | Penyelesaian sengketa Pilkel | bar: NOPEMBER 1 to NOPEMBER 2
45 | Penerbitan SK pengesahan pengangkatan Perbekel | bar: NOPEMBER 1 to NOPEMBER 2; NOPEMBER 10 to NOPEMBER 11
46 | Pelantikan Perbekel terpilih oleh Bupati | bar: NOPEMBER 30
DESEMBER
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
47 | Pembubaran Panitia Pemilihan Perbekel, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan Pengawas Pikle Kabupaten